УТВЕРЖДЕНО:

приказом Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа  от 08.07.2021 № 122 
«Об утверждении порядка проведения мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа и плана мероприятий («дорожная карта») Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа по формированию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в Нижнетуринском городском округе»

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа

по формированию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в

Нижнетуринском городском округе

Пояснительная записка

План мероприятий («дорожная карта») по формированию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в Нижнетуринском городском округе  (далее – Дорожная карта) разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации для достижения следующих параметров:

- обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- реализации оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством Просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», методикой проведения мониторинга качества дошкольного образования Свердловской области, утвержденной  приказом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 26.02.2021 № 69, планом мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по формированию региональной системы мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области (направление «Система мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области»), утвержденным протоколом Заочного заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики от 31.05.2021 года № 7;

- развитие кадровой политики муниципальных органов управления образованием и повышение уровня управленческих компетенций руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста»; постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы‚ образования»; приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области», региональной моделью мониторинга качества дошкольного образования, утвержденной протоколом Заочного заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики от 31.05.2021 года № 7.

Настоящий план разработан для формирования системной аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в части организации и осуществления деятельности по повышению качества дошкольного образования в Нижнетуринском городском округе.

Цель - совершенствование системы управления качеством дошкольного образования Нижнетуринского городского округа.

Задачи:

1. Изучить качество реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных образовательных программ) и содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях Нижнетуринского городского округа (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

2. Разработать адресные рекомендации по повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей).

3. Подготовить и реализовать мероприятия, направленные на совершенствование системы мониторинга качества дошкольного образования городского округа, повышение качества системы дошкольного образования, повышение качества управления в ДОО, выявлению проблем по качеству дошкольного образования, по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу и негативных тенденций с целью их последующего устранения.

4. Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по качеству дошкольного образования Нижнетуринского городского округа.

5. Осуществить информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества дошкольного образования.

Мониторинг осуществляется по следующим показателям:

- по качеству образовательных программ дошкольного образования;

- по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);

- по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

- по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО;

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу;

- по повышению качества управления в ДОО.

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются как в целом (по всем образовательным организациям Нижнетуринского городского округа), так и в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа.

Дорожная карта по мониторингу качества дошкольного образования

Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа

| № п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение целей |  |  |
| 1.1. | Разработка и нормативное закрепление «дорожной карты» по осуществлению мониторинга качества дошкольного образования муниципалитета по показателям: - по повышению качества образовательных программ дошкольного образования; - по повышению качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по повышению качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | 2021 год | Касимова И.А. Кривощапова Н.М. Коростелёва Ж.И. |
| 1.2. | Разработка порядка мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа. | 2021 год | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 2. | Определение показателей, методов сбора информации |  |  |
| 2.1. | Разработка и нормативное закрепление муниципальных показателей: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | 2021 год | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 3. | Осуществление мониторинга |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга качества дошкольного образования Нижнетуринского городского округа: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | 2021 год | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 4. | Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга качества дошкольного образования Нижнетуринского городского округа: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворѐнность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | Ежегодно | Касимова И.А Коростелёва Ж.И. |
| 4.2. | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга по показателям качества дошкольного образования. | Ежегодно | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 5. | Принятие мер, управленческих решений |  |  |
| 5.1. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования: - проведение муниципальных методических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций Нижнетуринского городского округа; - образовательные семинары, совещания по совершенствованию содержания и реализации образовательных программ; - проведение муниципального конкурса дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа, реализующих дополнительную образовательную программу по ранней профориентации для детей 3-7лет «В мире профессий» | Ежегодно 2021-2022 учебный год | Коростелёва Ж.И. |
| 5.2. | Принятие мер, направленных на повышение качества педагогической работы в области дошкольного образования Нижнетуринского городского округа: - работа муниципального методического объединения «Школа молодого воспитателя»; - проведение авторских мастер-классов, образовательных семинаров педагогов высшей и первой квалификационных категорий, направленных на повышение качества педагогической работы в области дошкольного образования; - проведение конкурсов профессионального мастерства. | Ежегодно | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 5.3. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательной деятельности в ДОО: - проведение муниципального августовского совещания «Дошкольное образование: стратегия развития в современных условиях»; - проведение обучающего муниципального фестиваля по обмену опытом образовательной деятельности педагогических работников «Использование современных образовательных технологий в практике педагога» для дошкольных организаций подведомственных Управлению образования; - проведение окружного образовательного семинара «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста на основе игровой технологии компьютерного 3D моделирования в LigroGame в условиях дошкольного образовательного учреждения»; - работа муниципальных методических объединений педагогов дошкольного образования Нижнетуринского городского округа. | Ежегодно 2021-2022 учебный год | Касимова И.А. Кривощапова Н.М. Коростелёва Ж.И. |
| 5.4. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в ДОО: - проведение муниципальных смотров-конкурсов на организацию развивающей предметно- пространственной среды в ДОО по 5-ти направлениям развития ребенка-дошкольника; - проведение исследований в сфере дошкольного образования по качеству образовательных условий в ДОО. | Ежегодно | Касимова И.А. Коростелёва Ж.И. |
| 5.5. | Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ: - семинары, консультации-практикумы по вопросам повышения качества дошкольного образования детей с ОВЗ; - работа муниципальных методических объединений педагогов-психологов, учителей-логопедов; - информационно-методическое сопровождение родителей, имеющих детей с ОВЗ, детей-инвалидов; - работа Консультационных центров на территории Нижнетуринского округа (МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка», МАДОУ «ЦРР-д/с «Гнёздышко»). - проведение мониторинга соблюдения федерального законодательства в сфере организации образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ДОО. | Ежегодно | Буторина Н.В. Востокова Н.М. Коростелёва Ж.И. Савинова Н.С. |
| 5.6. | Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования: - проведение вебинаров, семинаров, совещаний для руководителей ДОО. | Ежегодно | Касимова И.А. Кривощапова Н.М. |
| 5.7 | Принятие управленческих решений по результатам проведѐнного анализа, реализованных мер: - проведение семинаров-совещаний; проведение муниципального методического объединения педагогов дошкольных образовательных организаций Нижнетуринского городского округа; - проведение секции по повышению качества дошкольного образования на муниципальном августовском совещании работников системы образования Нижнетуринского городского округа; - проведение Общественного Совета по образованию в Нижнетуринском городском округе. | Ежегодно | Касимова И.А. Кривощапова Н.М. |
| 6. | Анализ эффективности принятых мер |  |  |
| 6.1. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно | Касимова И.А. Кривощапова Н.М. |

округа  от 08.07.2021 № 122 
«Об утверждении порядка проведения мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа и плана мероприятий («дорожная карта») Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа по формированию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в Нижнетуринском городском округе»